唐山亚特专用汽车有限公司

旅居车零部件制造车间工程施工

招 标 文 件

招标编号：             TSYT-2017-001

项目名称：唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间工程施工

招 标 人：     唐山亚特专用汽车有限公司    （盖章）

法定代表人/委托代理人：                 （签字或盖章）

日期:2017年4月

# 第一章 招标公告

唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间工程施工招标公告

## 1. 招标条件

唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间工程项目由唐山亚特专用汽车有限公司（以下简称“招标人”）对该项目旅居车零部件制造车间施工进行招标。

## 2. 项目概况与招标范围

工程概况：二层钢结构车间

(一)项目名称：唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间工程施工

(二)建设地点：唐山高新开发区

(三)建设规模：总建筑面积 8538.48平方米

(四)资金来源： 自筹

(五)总投资额：约1000万元

(六)质量标准：合格

(七)预计工期：185日历天

二、招标范围：施工图纸范围内的全部内容（不含消防）

三、 投标人资格要求

1.凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的施工企业，均可对本招标工程项目向招标人提出报名参加投标。

2．参加报名的投标人必须具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质及钢结构工程专业承包二级及以上资质。本工程不接受联合体投标。

## 4.资格审查方式

资格后审。

## 5. 招标文件的获取

（一）符合上述条件且有意向的投标人应持企业法人营业执照(副本)复印件加盖公章、资质证书(副本) 复印件加盖公章、同类业绩合同一份（自2014年1月至今）、法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件于2017年 4 月18日至2017年 4月 25日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00，到唐山亚特专用汽车有限公司二层办公室报名。

（二）报名同时领取招标文件，招标文件售价为200元。

## 6. 联系方式

招 标 人：唐山亚特专用汽车有限公司

地    址：唐山高新开发区

邮    编： 063000

联 系 人：张海明

电    话： 13803307505

传    真：

电子邮件：

2017 年 4月 15日

# 第二章投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：唐山亚特专用汽车有限公司 地 址：唐山市高新区 联系人：张海明 电 话：13803307505 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 唐山市高新开发区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程施工图纸范围内的全部内容（不含消防） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 185 日历天 计划开工日期： 2017 年 5 月 30 日 计划竣工日期： 2017 年 11 月 30 日 |
| 1.3.3 | 付款方式 | 付款方式1：基础完工拨付总价10%，钢结构进场验收合格拨付总价20%，钢结构及彩板安装完毕拨付总价30%，竣工验收后拨付30%，尾款10%作为质保金一年后10内支付。 付款方式2：预付款30%，第二年拨付30%，第三年30%，第四年10%； |
| 1.3.4 | 投标报价 | 投标单位根据以上两种付款方式编制两种不同的投标报价 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件：具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质及钢结构工程专业承包二级及以上资质 项目经理资格：二级 财务要求：无 业绩要求：无 其他要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 提交投标文件截止时间16天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 提交投标文件截止时间15天前 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | ／ |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年 5 月 15 日 9 时 00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人发出招标文件澄清文件后1日内。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人发出招标文件修改文件后1日内。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 本招标文件包括以下七部分： 招标公告；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；图纸；技术标准和要求；投标文件格式； |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 不设 |
| 3.2.4 |  | 塑钢窗暂估价为：200元/㎡其它材料价格以唐山市2017年3月份造价信息为基数 |
| 3.2.5 |  | 工程中所用钢材必须是唐钢品牌；水泥必须采用冀东品牌。彩钢板必须是首钢品牌 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日算起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 金额20万元，确定中标单位后，7日内退还未中标单位的投标保证金，另请转账成功后2个工作日内务必携带转账证明到我单位财务处开具收据，该收据作为退还保证金证明。 收款单位：唐山亚特专用汽车有限公司 ； 开户银行：交行银河路支行； 银行账号：132060700018000672055 ； |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | ∕ |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | ∕ |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按第八章“投标文件格式”要求签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 一份正本，二份副本 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 胶装 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址：唐山高新开发区 招标人名称：唐山亚特专业汽车有限公司 唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间工程施工投标文件 在 2017 年 5 月 15 日 9 时 00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 唐山亚特专用汽车有限公司一层会议室（高新技术开发区贾庵子道） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：唐山亚特专用汽车有限公司一层会议室（高新技术开发区贾庵子道） |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：投标单位按签到顺序以此检查投标文件的密封性并确认签字 开标顺序：按签到顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3 人， |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否，推荐的中标候选人数：3人 |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4中标后中标人提供带预算程序商务标电子版一份。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9 .3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告 ；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）项目经理委任书

(5）投标保函；

(6）已标价工程量清单；

(7）施工组织设计；

(8）项目管理机构；

(10）资格审查资料；

(11）申请人承诺书；

(12）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (4）目所指的联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1本工程的投标报价采用工程量清单计价的形式， 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.2本工程量清单计价，应根据河北省建设工程工程量清单编制与计价规程（2013）、《河北省建设工程计价标准》（2012年）及其配套费用定额。

3.2.3 投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价。

3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价、合价或漏报的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内；投标人在分部分项工程量清单中多报的项目或单价，招标人将不予接受，严重者将视为不符合性投标，其投标将被拒绝。

3.2.6工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单计价表中填充的综合单价，应被视为是对项目内容和要求及其它各种影响因素详实了解并综合考虑后的确定综合单价，均已包含了按规定内容和要求实施、完成和保修工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润。

3.2.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.8本工程投标报价以本招标文件《工程量清单》中所列项目为依据。投标人不得增加、更改、拆分、合并或重组工程量清单中的项目、项目顺序和工程量（招标人依据招标文件约定进行的修改应按招标文件补充或答疑方式处理）。对工程量清单中有数量而投标人没有填入单价或总额价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它单价或总价中。

3.2.9投标总价应按工程项目总价表合计金额填报；工程项目总价表金额应按单项工程费汇总表的合计金额填报；单项工程费汇总表的金额应按单位工程费汇总表的合计金额填报；单位工程费汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其它项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的规费、税金填报。以上填报的金额必须做到各报价之和等于总价，除非有计算错误按本招标文件第下列条款（3.2.9.1、3.2.9.2）原则和评标委员会核对各报价与总价进行修正，否则各报价之和不等于总价或拒不接受修正的投标报价将按废标处理。

3.2.9.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

3.2.9.1.1 如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

3.2.9.1.2 单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3.2.9.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

3.2.10　结算时进行调整的价款范围：

1．工程量清单中未包含和设计变更新增的项目，在工程量清单中有相同或类似项目按清单中此项目综合单价计价，如在工程量清单中无相似项目，按2012年《河北省建设工程计价标准》及其配套费用定额进行计算，由承包人重新提出报价，经发包人确认，并按中标价和建设单位预算控制价相比的下浮比例进行同比例调整。

2． 发生下列情况招标人与承包单位另行洽商，调整合同价款。

招标人提供的地下管网、地下构筑物等资料与现场实际情况不符，而引起的工程处理费用。

除非合同条款中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金及风险费用等全部费用。

投标人应充分考虑相关风险，如政策性调整和施工条件的变化引起的如停工、停水、停电、材料二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差等其他各种因素造成的工程费用的增加。中标人应对自主填报的综合单价承担风险责任。

中标人自行办理进驻施工现场的全部手续（除按规定应是招标人交费办理的手续），并承担相应费用。

3.2.12 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.13 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1见投标人须知前附表。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” 应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表” 应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

中标后中标人按照招标人的要求提供带预算程序商务标电子版一份。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录，具体胶装要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.1开标时投标人须出示的证件：

（1）投标保函证明原件；

（2）投标人法定代表人或授权委托代理人身份证原件（不能出示身份证原件的，须出示户籍所在地户籍主管部门开具的有效证明）；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件（投标人须在投标文件之外单独提供一份出示）；

（4）项目经理身份证、项目经理委托书原件（不能出示身份证原件的须户籍所在地户籍主管部门出具有效证明）。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）设有标底的，公布标底；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保函的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，将由出具保函的有担保资格的银行或专业担保公司按保函或保证书担保金额向招标人提供相应金额，不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保函；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1禁止投标人相互串通投标

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
   （二）投标人之间约定中标人；
   （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
   （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
   （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
   （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （五）不同投标人的投标文件相互混装。
    9.2.2　禁止招标人与投标人串通投标
    有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
    9.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第

三十三条规定的以他人名义投标。
    投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
   （一）使用伪造、变造的许可证件；
   （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
   （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
   （四）提供虚假的信用状况；
   （五）其他弄虚作假的行为。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标信用手册 | 年检合格 |
|  |  | 无拖欠农民工工资证明 | 有效 |
|  |  | 外埠进唐备案手续 | 登记时间必须在投标报名截止之前，否则无效 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
| 2.1.4 | 施工组织设计评审标准 | 质量管理体系与措施 | 合理即为通过 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 合理即为通过 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 合理即为通过 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 合理即为通过 |
|  |  | 资源配备计划 | 合理即为通过 |
|  |  | 内容完整性和编制水平 | 合理即为通过 |
|  |  | 施工方案与技术措施 | 合理即为通过 |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 单价遗漏 | / |
|  |  | 不平衡报价 | / |
|  |  | …… | / |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权评标委员会可直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式

河北省住房和城乡建设厅、河北省工商行政管理局

印发的2013年《河北省建设工程施工合同（示范文本）》

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款

- 合同总价：

人民币（大写）：                      （¥                元）

其中：

（1）安全生产、文明施工费：

人民币（大写）：                      （¥                元）

（2）暂列金额：

人民币（大写）：                      （¥                元）

六、项目经理

承包人项目经理：                     

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第   （2）   条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第1.2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第1.2.2款。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2.发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间：            年           月           日

十一、签订地点

本合同订立地点：

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于   （ 无 ）  后生效。

十四、合同份数

本合同一式 12份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

第二部分  通用条款

使用河北省住房和城乡建设厅、河北省工商行政管理局印发的2013年《河北省建设工程施工合同（示范文本）》通用条款部分。

第三部分  专用条款

1.总则

1.1定义

1.1.41 所采用的书面形式包括以下第 （1）（2）（4）  条。

- 文书

- 信件

- 电报

- 传真

- 电子邮件

- 其他：

1.2  合同文件及解释

1.2.2 本合同文件的优先解释顺序如下：合同补充协议、合同专用条款、中标通知书、招标文件、投标文件、图纸等技术文件、合同通用条款、其它。

1.4  适用的法律、标准与规范：按通用条款执行。

1.5  通讯联络

1.5.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：                           收件人：         邮编：

承包人

通讯地址：                           收件人：         邮编：

监理单位

通讯地址：                           收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

(2) 视为送达的其他方式：无

1.6  工程分包

1.6.1  分包工程内容及其他事项：

1.8  图纸和承包人文件

1.8.1  发包人向承包人提供图纸的约定

（1）提供的期限：开工前

（2）提供的数量：2套图纸

（3）提供的内容：施工图及施工必须其它文件

1.8.4  承包人提供文件的约定

（1）需要由承包人提供的文件包括：按发包人要求提供

（2）承包人提供的文件的期限：按发包人要求

（3）承包人提供的文件的数量：按发包人要求

（4）承包人提供的文件的形式：按发包人要

（5）发包人审批承包人文件的期限：交付文件时双方约定

1.16  交通运输

1.16.1  出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.16.3 （1）场外交通和场内交通的边界约定：本项目施工现场大门为界。

（2）发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：本合同范围内无

1.16.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

2. 发包人

2.1  发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前。

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前由施工单位自行安排。

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通。

- 工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：开工前

- 办理有关证件的约定：开工前

- 组织现场交验的时间：开工前现场交验，并形成书面记录，双方共同签署确认；交验完毕，由承包人自费负责保护，由于破坏或失准发生的相关费用及其它损失，均由承包人负责。

- 组织图纸会审和设计交底的约定：本合同生效后双商定。

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：除文物外其他由承包人负责并承担相应费用。

- 双方约定发包人应做的其他工作及其约定：无

- 委托给承包人负责的工作有：另行约定。

2.2 发包人代表

2.2.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（             ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：督促承包人按照合同约定的工期、施工进度、施工图纸、质量技术标准、施工工艺、安全与环保生产条件、劳工保护规定等进行施工、发出指令，代表发包人检查工程进度、参与材料与设备的验收，对承包人的违反合同约定或法律法规规定的行为发出工程联系单，对工程涉及的工艺等问题提出建议；

签署同意承包人提出的工期延长单次不超过三天的工程联系单；

代为签收承包人及其现场代表送达的工程联系单或者文件。

但是，对于确认工期延长、增加工程价款或增加费用超过上述授权额度的工程联系单或任何文件，同意豁免承包人任何经济责任、违约责任的工程联系单或任何文件，暂停或终止施工的工程联系单或任何文件，对合同条款的实质性变更文件，均必须由发包人代表签字并加盖发包人公章后方能生效，否则，无效，且不能作为竣工结算的有效依据，即使承包人已经送达或者发包人委派的工程师已经签署文件。

2.5  资金来源证明及支付担保的约定

（1）发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供

（2）发包人是否提供支付担保：不提供

（3）发包人提供支付担保采用    ╱╱╱     形式

1）银行保函

2）担保公司

3）其他方式：

2.6  支付方式的约定按以下第  1） 条。

1）  按协议书所注明的帐号银行转帐。

2）  支票支付。

3）  其他方式：

3.  承包人

3.1  承包人有关工作的约定

（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

（9）承包人应做的其他工作及要求：场地范围内的障碍物、相关建筑物和地下管线的保护及其他财产及人员安全由承包人负责并承担相关费用。

3.2  项目经理

3.2.1 项目经理

(1)确认（             ）为项目经理，其联络通讯地址如下：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：按投标文件要求

（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不低于施工时间的95%

（4）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5（1）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

（2）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.9  承包人负责的设计的约定

(1) 合同规定由承包人负责的设计：无

(2) 承包人提供设计的时间：无

3.11 履约担保

（1）承包人是否提供履约担保：是

（2）承包人提供履约担保的金额及期限：合同签订前向发包人提供中标合同价款10%的履约担保，现金或保函均可。

（3）承包人提供支付担保采用 1）或2）  形式

1）银行保函

2）担保公司

3）其他方式：

4.  监理工程师

4.1  负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师

(1)监理单位：

法定代表人 ：

(2) 确认（             ）为总监理工程师，其联络通讯地址如下：

职务：

监理工程师执业资格证书：

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

关于监理工程师的的其他约定：

4.3  （11）需要发包人批准的事项：未经发包人书面许可，监理工程师不得委派工程师代表、行使合同约定的自己的职权，否则，一律无效。

按照施工监理合同的约定以及监理人的谨慎、忠诚原则，督促承包人按照合同约定的工期、施工进度、施工图纸、质量技术标准、施工工艺、安全与环保生产条件、劳工保护规定等进行施工、发出指令，参与检查工程进度、材料与设备的验收，对承包人的违反合同约定或法律法规规定的行为发出工程联系单，对工程涉及的工艺等问题提出建议，会同发包人委派的工程师共同签发或签收工程联系单。其他职权依据发包人与监理单位签署的《建设工程监理合同》及《建设工程监理规范》。

需要取得发包人批准才能行使的职权：凡涉及到工程量变更、进度款支付、大宗材料设备的进场验收和计量、工程价款变更、确认工程质量合格（分部工程以上）、提出或确认变更工期、暂停或终止施工的工程联系单，必须事先经过发包人签署确认后方可签字并下达指令，该类工程联系单如签发之前没有经过发包人的书面认可，无效，且不能作为竣工结算的有效依据。

5. 造价工程师

5.1  负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师

(1)造价咨询单位： 暂时无

法定代表人：

(2) 确认（             ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

联系电话：

传真号码：

通讯地址：

邮政编码：

5.3（4）需要发包人批准的事项：╱╱

6. 工程质量

6.2  质量目标

6.2.1（1）工程质量标准：合格

（2）工程质量达到以下第/项标准的，发包人按工程造价的/﹪给予承包人补偿奖励。

1）国家级优质工程奖

2) 省级优质工程奖

3) 结构优质工程奖

4）市级优质工程奖

6.3  隐蔽工程和中间验收：

6.3.1中间验收部位包括：执行地方建设行政主管部门及有关规定或工程师的指令及承包范围外相关单位的交接验收。

8. 工期和进度

8.2 进度计划和报告

8.2.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：施工组织设计（施工方案）和总进度计划在开工前五天内提供给监理工程师；并按照每月25日前提供下月的进度计划。

承包人向监理工程师提交的施工组织设计，监理工程师收到之日起五天内予以确认；对下月进度计划，监理工程师收到之日起三天内予以确认（特殊要求除外）。

承包人在收到中标通知书后14天内，应基于投标文件中包括的进度计划，准备并向监理工程师递交一份整个工程的关键线路网络计划图供监理工程师审核，该网络图应标明所有的时间参数、工序名称、施工部位和其它相关数据或资料；

8.3  开工

8.3.4因发包人原因造成监理工程师未能在计划开工日期之日起╱╱╱天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

8.5  工期和工期延误

8.5.1  合同工程工期：（185）天。

(1)  （               ）单项工程的工期：（       ）天，从      年

月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

(2)  （               ）单项工程的工期：（       ）天，从      年

月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

（3）由于发包人原因造成工期延误，发包人同意工期顺延，但发包人不承担费用。

8.6  不利物质条件

不利物质条件包括以下情形：╱╱╱

8.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：╱╱╱

9. 造价

9.4  暂列金额

本合同暂列金额为（按招标、投标文件规定）元。

9.6提前竣工奖与误期赔偿费

9.6.1提前竣工奖按以下第（1）条的约定。

（1）   不设提前竣工奖。

（2）   每日历天应奖额度为（        ）元，提前竣工奖的最高限额是（                ）元。

9.6.2误期赔偿费按以下第 （2） 条的约定。

(1)  不设误期赔偿费。

(2)  每日历天应赔付额度为中标合同价款的万分之二，误期赔偿费最高限额是（合同价款的10%）元。

9.7合同价款的约定与调整因素

9.7.1  合同价款采用以下第 （1） 条的方式。

（1）固定单价。

（2）固定总价。

（3）可调价格。

9.7.2  合同价款的调整因素除包括通用条款9.7.2款第（1）项至第（13）项规定外，还包括以下调整因素：

9.10  合同价款调整方法

9.10.1价款的调整方法

合同价款调整方法按以下第  （3） 项的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第9.10条。

（2）按下列方法：

a）工程量按照9.3.1条规定计算。

b）分部分项工程量清单项目、单价措施项目漏项、项目特征不符、设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目费，由承包人提出。

c）变更引起的原有项目工程量变化幅度在±(  )%以内时，其综合单价不变，措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过±（  ）%时，增加（  ）%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

d）数量偏差在±5%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费相应调整；当数量偏差率超过±5%时，增加5%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

e）承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算，人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按当时省工程造价管理机构代表政府发布的人工、材料、设备、机械市场价格信息、计价方法确定。

f）人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》第11.0.8条第2款规定调整合同价款。

固定系数、加权系数按投标文件填报的数值。

价款调整系数（Y）幅度限制：

g）人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价格为准，现行价格以当月省工程造价管理机构发布的信息价格为准。

h）价款调整以(   )为时间单元。

（3）其他调整方法：

a）分部分项工程量清单项目、单价措施项目漏项、项目特征不符、设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目费，由承包人提出。经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。

b）分步分项、单价措施清单工程量有偏差，其工程量应依据审查合格的设计文件（含变更、签证），经批准的施工方案，按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单编制与计价规程》的规定计量确认后予以调整。

数量偏差在±5%内时，该项目的综合单价不变，措施项目费相应调整；当数量偏差率超过±5%时，增加5%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。

c）由变更项目引起的原有项目（分部分项、单价措施）工程量增减，其工程量应依据审查合格的设计文件（含变更、签证），经批准的施工方案，按照2013《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单编制与计价规程》的规定计量确认后予以调整。

变更引起的原有项目工程量变化幅度在±(10)%以内时，其综合单价不变，措施项目费相应调整；当变更引起的数量变化幅度超过±（10）%时，增加（10）%以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出。

d）承包人重新提出的综合单价及措施项目费依据现行的河北省计价依据计算，人工单价、材料单价、机械单价、费率等按承包人投标时的数值；没有可参照的数值时，按当时省工程造价管理机构代表政府发布的人工、材料、设备、机械市场价格信息、计价方法确定。

钢材、商品混凝土等合同约定的调价材料结算时以2017年唐山地区《唐山工程造价信息》第3月份为基价，钢筋按“隐蔽工程检查记录”监理单位签认时间对应月份造价信息价格调差，混凝土按“浇筑记录”监理单位签认时间对应月份造价信息价格调差，其价差仅计取税金，不再计取其他费用。人工费及机械台班单价按政策性文件调整。

f）安全生产文明施工费，工程竣工结算时费率的确定：分列基本费和增加费的按造价管理机构测定的费率为计取费率，费率未经造价管理机构测定的不得计取安全生产文明施工费；未分列基本费和增加费的按“计价依据”给定费率为计取费率。

g）规费工程竣工结算时，按相关规定执行。

9.12  支付事项

9.12.2 利率按以下第 （3）条的约定。

（1）  按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

（2）  按照中国人民银行发布的同期同类贷款两倍利率。

（3）  利率为：（零 ）。

9.13  预付款

9.13.1  预付款的金额为（ 无   ）元。

9.13.2  预付款支付的有关规定：

9.13.4  预付款抵扣办法按以下第    条的约定。

（1）  预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。

（2）  抵扣办法为：从第一次拨付进度款时一次全额扣回。

9.14  安全生产、文明施工措施费

9.14.1  安全生产、文明施工措施费费用的约定

(1)  安全生产、文明施工措施费的总额按规定计取。

9.14.2  安全生产、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第（2）条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第9.14.2款的规定。

(2) 预付、支付办法和扣回方式为：本合同生效后支付安全生产、文明施工措施费的80%，并在支付第一次进度款时全额扣回。

9.15  进度款

9.15.1  支付期间按以下第（3）条的约定。

(1)以月为单位。

(2)以季度为单位。

(3)以形象进度为准，具体为：

见投标人须知前附表。

9.15.2  期中付款的最低限额是：（ ）元。

9.17  竣工结算与结算款

9.17.1  结算的程序和时限按以下第（2）条的约定。

(1)  按本合同第二部分通用条款9.17.2款至9.17.7款的规定办理。

(2)  办理结算程序和时限为：

1）竣工验收合格通过日后的三十天内，承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人总经理、项目经理签字的竣工结算报告（经监理工程师审核完毕）及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款的约定执行），发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。

2）发包人自有效收到之日起九十天内完成内部审核，并移交审计机构。

3）最终结算价款以政府审计部门审定的结果为准。承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对账并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的5%作为工程质量保修金后，付清剩余的工程结算价款。

4）承包人应当审核指定分包工程的结算报告，施工界面不清的，按照指定分包合同及相应的竣工图结算。

5）对于未施工工程在结算中全部扣减。未完成工程按照未完成的工作价值进行扣减，即：

①在一个分部分项工程子目中未施工的，则全部扣减；

②部分施工的，则根据已完成并经验收合格的实际施工内容按照合理比例扣减。

9.18  质量保证金

9.18.2  质量保证金的金额及扣留方式

(1)  质量保证金的金额按以下第3）条的约定。

1)  按本合同第二部分通用条款第9.18.2款的规定。

2)  为扣除暂列金额和计日工项目费后的合同价款的             ％。

3）  工程结算价款的5%。

(2)  质量保证金的扣留按以下第 2） 条的约定。

1）  按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。

2）  其他扣留方式：结算时扣留。

10. 材料与设备

10.1  发包人供应材料、设备

10.1.1  发包人供应材料、设备按以下第 （1）条的约定。

（1） 发包人不供应材料、设备。

（2） 发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。

10.2  承包人采购材料、设备

10.2.7 （1）发包人指定的生产厂家或供应商：╱╱╱╱

（2）指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：╱╱

（3）发包人指定的生产厂家或供应商：

10.3  样品

10.3.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求

11.  验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

11.1.2监理工程师不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

11.4  工程试车

11.4.1  工程试车按以下第  （2）  条的约定。

（1）  不需要试车。

（2）  试车的内容及要求具体如下：按发包人要求

11.4.5  联动无负荷试车费用由承包人承担。

11.7  竣工退场

11.7.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：签订工程竣工验收交接书7天内

12. 缺陷责任与保修

12.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

12.2  质量保修

12.2.2  工程质量保修期的约定：见工程质量保修书。

13. 违约

13.1 发包人违约

13.1.1发包人违约的情形

发包人违约除通用条款13.1.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形：

13.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无

（3）发包人违反第9.9.2款第（2）项约定，自行实施被删减的工作或转由他人实施的违约责任：无

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无

（7）其他：无

13.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按13.1.1款约定暂停施工满╱╱╱天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

13.2 承包人违约

13.2.1 承包人违约的情形

承包人违约除通用条款13.2.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形：因承包人原因致使农民工工资不能及时发放，发包人有权对发包人进行经济处罚，承包人承担期间的所有损失。

13.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

13.2.3 因承包人违约解除合同

（1）关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

14. 不可抗力

14.1    降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第（2）条的规定。

（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。

| 项目 | 日降水量(mm) | 日最高气温（℃） | 日最低气温（℃） | 空气相对湿度（%） | 风速 （m/s） | 地震烈度(度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 |  |  |  |  |  |  |

（2）按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。

15. 保险

15.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责。

15.3 其他保险

（1）关于其他保险的约定：承包人应根据政府相关部门的规定，为施工现场全体人员办理以外伤害保险及其它险种。

（2）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人负责。

15.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

16.  合同争议、解决与终止

16.1 合同争议

16.1.4 争议评审

工程争议提交争议评审小组的约定：按以下第（2）条。

（1）同意提交争议评审小组确定

（2）不同意提交争议评审小组确定

1. 争议评审小组的确定

（1）争议评审小组成员的确定：╱╱

（2）选定争议评审员的期限：╱╱

（3）争议评审小组成员的报酬承担方式：╱╱

（4）其他事项的约定：╱╱

16.1.5  调解机构按以下第╱╱条的约定。

（1）按本合同第二部分通用条款第16.1.5款的规定。

（2）调解机构为：

16.1.6双方同意选择以下第（2）条的方式解决争议：

（1）向（                 ）仲裁机构申请仲裁。

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

17. 其他

17.2  保密要求

17.2.1保密信息的提供时间：按通用条款执行

第四部分  附件

附件1                 承包人承揽工程项目一览表

| 序号 | 单位工 程名称 | 建设 规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构 | 层数 | 跨度 （米） | 设备安装 内 容 | 合同 价款 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

房屋建筑工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修内容，双方约定如下：

2．质量保修期

2.1 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为         年；

3、装饰装修工程为        年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5、供热、供冷系统工程为      个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    年；

7、其他项目保修期限约定如下：

3．质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任。发包人可自行或指派第三方修理。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关条款的规定执行。

6．其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2  本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：           承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

年    月    日                年    月    日

建设行政主管

部门备案意见：

经办人：

备案部门（公章）

备案号：

年    月    日

附件3

履约担保

发包人：（全称）

鉴于      （发包人名称，以下简称“发包人”）与    （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就               （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《河北省建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人（公章）：                         法定代表人（签字）：

地    址：                                邮政编码：

电    话：                                传    真：

年        月        日

附件4

预付款担保

发包人：（全称）

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《河北省建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人（公章）：                         法定代表人（签字）：

地    址：                                邮政编码：

电    话：                                传    真：

年      月      日

第五章  工程量清单（另附）

第二卷

第六章  图  纸（另附）

第三卷

第七章  技术标准和要求

执行国家、河北省、唐山市现行标准、规范和设计图纸要求执行的技术规范。

如使用的国家、省、市行业、现行施工规范和标准，要求有出入时以较严格者为准。

第四卷

第八章  投标文件格式

本项目工程名称：

投 标 文 件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

1.投标函及投标函附录；

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.项目经理委任书

4.投标保函；

5.已标价工程量清单；

6.施工组织设计；

7.项目管理机构；

8.资格审查资料；

9.申请人承诺书；

10.其他材料。

一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保函一份，保函金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- （二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）    标段

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 二、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、项目经理委任书

（投标人全称）

（工程名称）项目经理委任书

致                  （招标人全称）：

（投标人全称）法定代表人       （职务、姓名）代表本单位委任        （职务、姓名）为                   （工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由该项目经理代表本单位全面负责。

投  标  人：（全称）   （盖章）

法定代表人：  （职务 ）

（姓名）

（印鉴）

年   月   日

### 六、投标保函

### 七、已标价工程量清单

### 八、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

#### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 九、项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

#### （二）项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

### 十、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已做过的类似工程 |

### 十一、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 此表后附评标办法前附表2.1.2要求的证件、证明文件复印件。 （以上资审条件均需提供原件及原件证明材料，复印件与原件不一致时以原件为准，未提供原件的评标委员会有权作废标处理。） |  |  |  |  |  |  |  |

#### （二）近年财务状况表

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

#### （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

#### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

### 十二、投标人承诺书

致：      招标人

1、在认真研读                  招标文件后，我们经慎重考虑，郑重承诺参加本次招标活动，我们谨此向您们申请作为                     工程           标段的投标申请人。

2、我们按照贵方招标文件要求的内容，已编制完成投标文件，现按要求报上正本

份，副本：     份

3、我们承认您们、您们委托的招标代理人或您们指定的代表有权为证实我们递交的声明、文件及资料的真实性、准确性和验证我们的财务与技术状况进行的调查。为此，我们授权任何相关的个人和公司向您们提供所要求的和必要的真实情况及资料以证实我们所填报的各项内容。

4、我们在此郑重承诺：如果在该项目投标资格后审过程中或者在投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构，发现并查实我公司在所填报的该项目招标文件中存在提供虚假或不真实的信息，或者伪造数据、资料、证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格。如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该工程中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力，由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明。本承诺既是我公司投标资格申请文件的有效组成内容，也是我公司获得投标资格后所递交的投标书的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

5、如我单位有幸中标，我单位承诺在45天（日历天）内协助招标人、招标代理机构完成中标通知书的办理工作。

如您们需要我们提供任何进一步资料，请与下述人员联系：

姓名：                        职务：

联系电话和地址：

我们声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

申  请  人：                      （单位公章）

法定代表人：                      （签字或印鉴）

#### 日     期：

#### 十、其他材料